### NOTA TÉCNICA nº 50/2016

- Objeto: Fazenda Samambaia.

- Município : Pedro Leopoldo.

- Objetivo: Cumprimento das cláusulas acordadas no TAC.

- Análise Técnica

Conforme já descrito nas Notas Técnicas nº 47/2013 e 60/2014 elaboradas pelo Setor Técnico desta Promotoria, houve o cumprimento dos itens 1, 2 e 4 do TAC firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a empresa Minerações Brasileiras Reunidas – MBR (tabela 1 – Anexo).

Ainda é necessário o cumprimento do item 3 do TAC, que se refere à execução das obras de restauração. Para conclusão das obras foi concedido o prazo de 24 meses a contar da aprovação do projeto.

O Protocolo do projeto de restauro no Iepha se deu em 21/08/2013. O Iepha elaborou a NT GPO 158/2013 em 21/10/2013. Em 27/02/2014 foi entregue novo projeto executivo, que foi aprovado pelo Iepha em junho de 2014.

Desta forma, o prazo para execução das obras de restauro é até 24/06/2016.

Em 06/06/2016 a Vale solicitou ao Iepha e ao IEF dilação de prazo de 24 meses para conclusão das obras de restauração.

Segundo o relatório encaminhado, as obras de restauração da Casa Sede (Bloco 7) estão em fase final de execução (Tabela 2 – Anexo). Após a conclusão da restauração da Casa Sede será realizado o restauro das demais edificações / benfeitorias integrantes do conjunto, as quais:

- Bloco 1 – Casa agregado

- Bloco 2 – deposito (será demolido)

- Bloco 3 – Curral

- Bloco 4 – Apoio Paiol

- Bloco 5 – Paiol

- Bloco 6 – apoio Sede (será reconstruído) – caixa d’água será substituída.

- Bloco 8 – Moinho.

- Conclusão

Apesar da obra de restauração da Casa Sede se encontrar em estágio avançado, próximo à conclusão (Tabela 2 – Anexo), ainda é necessário realizar todo o serviço de restauro das demais edificações / benfeitorias integrantes do conjunto, cujo prazo para conclusão se expirou em 24/06/2016.

O prazo de dilação solicitado, ou seja, 24 meses, é semelhante ao concedido inicialmente no TAC para cumprimento da Cláusula 4. Sendo assim, no prazo concedido no TAC foi executado o restauro da Casa Sede, sendo necessário o dobro do prazo concedido inicialmente para conclusão total da obra de restauro.

Recomenda-se o aumento da equipe envolvida na obra para redução do prazo de entrega da mesma.

- Encerramento

São essas as considerações deste setor técnico, que se coloca à disposição para o que mais se fizer necessário.

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2016.

Andréa Lanna Mendes Novais

Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Arquiteta Urbanista – CAU 27713-4

#### TABELA 1 – Cumprimento TAC - assinatura do TAC – 24/08/2012

|  | Prazo | Fim do prazo | Conclusão | Observação | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas emergenciais: limpeza, escoramento, diminuição sobrecarga telhado e lonamento cobertura (clausulas 1 a, b, c, d, e). | 180 dias | Inicial - 24/02/2013 Em 27/02/2013 – concedida dilação de 40 dias. Novo prazo – 12/04/2013 | Parcial em 04/01/2013. (faltando diminuição sobrecarga telhado e lonamento cobertura) Final – 04/04/2013 | Ao invés da lona foi usado madeirite sobre as ripas que foram cobertos por lona. – solução considerada mais eficaz. | Concluído dentro do prazo solicitado da primeira dilação. Lonamento refeito em abril de 2015. |
| Cercamento propriedade (Cláusula 4) | 180 dias | Inicial - 24/02/2013 Em 27/02/2013 – concedida dilação de 40 dias Novo Prazo – 12/04/2013 | Concluído em março de 2013 Validado pelo IEF em 14/03/2013 Apresentado ao MPMG em 04/04/2013. | Construídos 6,66 quilômetros de cerca Manutenção em 2,82 quilômetros de cerca 2,47 HÁ de roçada 1 porteira de aço. | Concluído dentro do prazo solicitado da primeira dilação. |
| Elaboração do Projeto (Cláusula 2) | 180 dias da assinatura | 24/02/2013 Em 27/02/2013 – concedida dilação de 240 dias Novo prazo – 27/10/2013 | Protocolo do projeto no Iepha em 21/08/2013. Projeto aprovado em junho de 2014. | Iepha elaborou NT GPO 158/2013 em 21/10/2013. Em 27/02/2014 foi entregue novo projeto executivo. | Concluído dentro do prazo solicitado da primeira dilação. |
| Execução do restauro (Cláusula 3) | 24 meses da aprovação do projeto | Projeto aprovado em junho de 2014. Portanto, o prazo para execução das obras de restauro é até 24/06/2016. | Em andamento. Em 06/06/2016 a Vale solicitou ao Iepha e ao IEF dilação de prazo de 24 meses. | Casa 7 (sede) em processo final de restauração com término previsto para agosto de 2016. |  |

## TABELA 1 – ANEXO - Restauração Casa Sede

| Executado | A executar |
| --- | --- |
| Serviços preliminares (novo escoramento) – 100 % concluído. | Pintura |
| Reforço fundação – 100 % concluído. | Instalação elétrica |
| Cobertura – 100 % concluída. As telhas antigas não apresentavam condições de serem reaproveitadas. As novas foram amarradas com arame de cobre. Cerca de 90 % das madeiras do engradamento são novas. | Amarrar 40 % das telhas. |
| Estrutura – 100 % concluída. As peças de madeiras foram parcialmente substituídas. Reforço estrutural – 90 % concluído. Inserção de chapas metálicas | Substituição frechal cômodo 18. 10 % reforço estrutural |
| Alvenarias – 100 % concluído.60 % foram demolidas e substituídas por tijolo cozido e 40 % foram estabilizadas e reestruturadas. | 5 % dos rebocos. |
| Forro esteira – 100 % concluído. Novo forro foi confeccionado com as mesmas características. Forro tabuado – 57 % concluído. 90 % foi substituído. | Terminar forro dos cômodos 05, 06, 07 e 08. Instalar forro e treliça cômodo 4 Finalizar gesso cômodo 5 |
| Piso ladrilhos hidráulicos (reaproveitados) – 100 % concluído. | Terminar os barrotes e assentar assoalho. Assentamento rodapés e soleiras. |
| Tanques sépticos e filtro – instalados. | Concluir esgoto. |
| Imunização – 90 % concluído. | 10 % imunização |
| Esquadrias (reaproveitadas) – 70 % concluído. | Instalar esquadrias cômodos 05, 06, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 17. |
| Fogão a lenha – 75 % concluído. | Terminar um dos fogões de lenha. |
| 30 % SPDA | 70 % SPDA |
|  | Assentar passeio de pedra (cômodos 17 e 19) Assentar portões metálicos (cômodo 21) Assentamento bancada pia cômodo 4. Instalar guarda corpo em aço cortem nas escadas externas Assentar loucas e acessibilidade cômodo 5 |