### NOTA TÉCNICA nº 31/2016

- Objeto: Teatro Redenção.

- Localização: Rua Monsenhor Messias, nº 249.

- Município: Sete Lagoas.

- Proprietário : Fundação Educacional Monsenhor Messias

Considerações preliminares:

Em 11/10/2012 foi elaborado por este Setor Técnico Laudo de nº 61/2012 em apoio à Promotoria de Justiça de Sete Lagoas, referente à vistoria realizada no Teatro Redenção em 28/09/2012, bem tombado pelo Município.

Após as considerações constantes no Laudo, a Promotoria de Justiça de Sete Lagoas solicitou à Prefeitura Municipal informações sobre as medidas a serem adotadas para preservação do imóvel.

Em 23/01/2014 a Fundação Educacional Monsenhor Messias- FEMM- encaminhou a esta Promotoria ofício informando que havia sido elaborado projeto de revitalização do Teatro, com obras previstas para início em 12/08/2013 e término em 12/02/2014, utilizando recursos da Lei Rouanet. Na ocasião foi informado que já haviam sido tomadas algumas medidas de desocupação das barracas no entorno do bem.

Em 20/10/2014 e em 03/05/2016, foram encaminhados à Promotoria de Sete Lagoas relatórios técnicos descrevendo as medidas adotadas e o estágio das obras já em andamento.

Análise Técnica:

O Teatro Redenção, tombado pelo município através do Decreto nº 1.761 em função do seu valor cultural, está localizado à Rua Monsenhor Messias, nº 249 no centro de Sete Lagoas.

Consta nos autos que as obras de Restauração do Teatro começaram em 26/08/2013, obedecendo ao projeto arquitetônico aprovado pelo Ministério da Cultura.

O Laudo Técnico 61/2012 deste Setor Técnico recomenda a adoção de algumas medidas para a salvaguarda do Teatro especificadas na tabela abaixo.

Em análise aos documentos encaminhados e aos relatórios de obra, consta que a maior parte das recomendações foram cumpridas. A primeira etapa da obra foi realizada utilizando recursos da Lei Rouanet, no valor de R$ 622.000,00 (seiscentos e vinte e dois mil reais) compreendendo obras civis, instalações de água, elétrica, esgoto, instalação de SPDA e cabeamento estruturado. Esta etapa foi concluída conforme o último relatório em anexo datado de 07/04/2014, restando finalização da aprovação do projeto de incêndio e colocação de vidro no piso, a ser instalado conforme orientação dos bombeiros. Ainda são necessárias as obras previstas para a segunda etapa, cujos recursos ainda não foram captados: Projetos de iluminação, sistema de segurança, climatização, mobiliário e comunicação visual e multimídia.

| Medidas Sugeridas | Informação prestada | Observações | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidas emergenciais: Limpeza do imóvel; troca de telhas quebradas ou deslocadas; limpeza e acondicionamento de material existente; vigilância do espaço. | Concluído | Foi realizada a revisão de toda a cobertura. Consta a comprovação da realização dos serviços nos relatórios de obra. | Concluído. |
| Restauro do Chafariz | Concluído | Consta a comprovação do início da realização do restauro nos relatórios de obra. | Comprovar a conclusão através de fotografias. |
| Recuperação dos elementos originais existentes passíveis de aproveitamento. | Concluído | O piso de madeira e boa parte das esquadrias foram substituídos por outros com as mesmas características, tendo em vista o péssimo estado de conservação. | Concluído. |
| Identificar causas das rachaduras na alvenaria e corrigir. | Concluído | Informado que foi feito reforço estrutural e da cobertura da edificação. | Concluído. |
| Impermeabilização junto á base do edifício; | Concluído | Não consta a comprovação da realização do serviço nos relatórios de obra. | Comprovar a realização do serviço. |
| Imunização de todas as madeiras. | Concluído | Não consta a comprovação da realização do serviço nos relatórios de obra. | Comprovar a realização do serviço. |
| Instalação de gradil ou outra forma de delimitação de divisa. | Concluído | Não consta a comprovação da realização do serviço nos relatórios de obra. | Comprovar através de fotografias. |
| Instalação de Iluminação noturna. | Não executada. | Será realizada quando da execução do Projeto de Iluminação na 2ª etapa do projeto, ainda sem captação de recursos. | A executar. |
| Relocação do ponto de ônibus em frente ao Teatro. | Concluído | Na fotografia da fachada não há mais a placa indicando o ponto de ônibus. | Concluído |
| Proposição de novo uso ao imóvel. | Em andamento | Encontra-se em análise da direção da FEMM a nova proposta de ocupação. | A executar |

No que se refere às barracas do mercado que se encontravam encostadas na lateral esquerda do teatro, estas foram relocadas no antigo arquivo da prefeitura, edifício anexo, possibilitando a desobstrução dos vãos das janelas existentes. Consta a informação que, apesar da remoção das barracas, a cobertura existente junto a lateral do teatro permanece no local, impedindo a execução do jardim e do gradil propostos em projeto.

As barracas existentes nos fundos do Teatro não foram removidas, sendo que a cobertura de uma delas localiza-se defronte ao vão em arco existente na fachada dos fundos do Teatro, comprometendo a iluminação do local e a finalização da obra., Telha fundo concçluir uso logo para não perder

Conclusões

O bem cultural, além de ser um importante exemplar arquitetônico, é um espaço considerado lugar de memória para a comunidade de Sete Lagoas. O Teatro Redenção é referência na cidade, possuindo grande relevância para o patrimônio cultural local.

Visando o desfecho da obra, recomenda-se :

- Remoção da cobertura metálica do mercado existente sobre o terreno do Teatro, de modo a evitar maiores prejuízos à edificação tombada;

- Remoção das barracas que ainda restam nos fundos do Teatro, em terreno pertencente a este;

- Execução da segunda etapa da obra, que contempla a a elaboração e execução dos projetos de iluminação, sistema de segurança, climatização, mobiliário e comunicação visual e multimídia para possibilitar a utilização do imóvel.

- Definição do novo uso da edificação e início da utilização do imóvel. Com o imóvel vazio, além de não haver cumprimento da sua função social, poderão ocorrer prejuízos às intevenções já executadas, tendo em vista que somente com o uso são adotadas as medidas de conservação e manutenção necessárias.

Encerramento

Sendo só para o momento, este Setor Técnico se coloca à disposição para outros esclarecimentos que se julgarem necessários.

Belo Horizonte, 23 de maio de 2016.

Andréa Lanna Mendes Novais

Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Arquiteta Urbanista – CAU A 27713-4